## 153 КР 23
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Шкловского райисполкома
____________В.П.Лорченко
"___"_____________2023г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по ремонту улично-дорожной сети г.Шклова финансируемых из средств местного бюджета на 2023г.,
&146. 40. 03
№ п/п | Наименование объекта | Мощ-ность, м2 | Вид покрытия | Виды ремонтных работ | План ввода по кварталам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Луначарского в г.Шклове | 3526 | Асфальтобетон | Корректировка проектно-сметной документации. Замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, устройство въездов во дворы, организация водостока. Благоустройство территории. | 2-4 квартал
2 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Днепровской в г.Шклове | 1621 | Асфальтобетон | Замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, ремонт системы освещения, организация водостока. Благоустройство территории. (7572,67-опл.за 1 п\к) | 2-4 квартал
3 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.70 год Великой Перамогив г.Шклове |  | Остано- вочный павильон | Изготовление проектно-сметной документации | 3-4 квартал
4 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Механизаторов в г.Шклове |  | Асфальтобетон | Изготовление проектно-сметной документации | 3-4 квартал
Итого:
Начальник отдела жилищно-коммунального отдела райисполкома Д.А.Шалашков
Цапар Е.Л. 80223976219