## 012026
| Согласовано |  |  |  | Согласовано | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Главное управление жилищно-коммунального |  |  |  | Финансовый отдел Шкловского | [6 empty] | Решение Шкловского районного
| хозяйства Могилевского облисполкома |  |  |  | районного исполнительного комитета | [6 empty] | исполнительного комитета
| ____________________ |  |  |  | __________________ | [6 empty] | "30"__01_____2026 г.
| "____" _____________ 2026 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2026 г. | [6 empty] | № 2-24
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2026 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая пло-щадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, |  |  | Использовано средств на 01.01.2026г., руб. | План финансирования 2026 года, рублей
[7 empty] | руб. |  |  |  | всего
[5 empty] | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная |  | договорная |  |  | кредиторская задолжен- ность на 01.01.2026г. | стоимость работ на 2026 г.
[13 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | 62.3456
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. Центральной в аг. Фащевка | 377 |  | 377 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 376825.8 |  | 376825.8 |  | 376825.8 |  | 290750.8 | 86075
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 83 по ул. Центральной в аг. Фащевка | 361 |  | 361 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 392838.13 | 1656495 | 392838.13 |  | 392838.13 |  | 310202.13 | 82636
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 а по ул. Пригородной в г.Шклове | 719 |  | 719 | 2026-04-02 | 2026-06-02 | 320352.3 |  | 320352.3 |  | 320352.3 |  | 226152.3 | 94200
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 70 год Великой Перамоги в г.Шклове | 260 |  | 260 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 306698.34 |  | 306698.34 |  | 306698.34 |  | 224698.34 | 82000
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Янки Купалы в г. Шклове | 4125 |  | 4125 | 2026-04-02 | 2026-07-03 | 2497707.02 |  | 2497707.02 |  | 2497707.02 |  | 2193734.43 | 303972.59
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Советской в г. Шклове | 733 |  | 733 | 2026-04-03 | 2026-06-04 | 825344 |  | 825344 |  | 825344 |  | 725344 | 100000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 6575 | 0 | 6575 |  |  | 4719765.59 |  | 4719765.59 | 0 | 4719765.59 |  | 3970882 | 748883.59
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной в г.Шклове | 4277 |  | - | - | - | - |  | 98164.95 |  | 98164.95 |  | 55200 | 42964.95
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.Советской в г.Шклове | 210 |  | - | - | - | - |  | 75775.31 |  | 75775.31 |  | 48200 | 27575.31
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 4487 |  | - | - | - | - |  | 173940.26 |  | 173940.26 |  | 103400 | 70540.26
Затраты заказчика, застройщика (инженерной организации)
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. Центральной в аг. Фащевка | - |  | - | - | - | - |  | 24975.49 |  | 24975.49 |  | 5000 | 19975.49
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 83 по ул. Центральной в аг. Фащевка | - |  | - | - | - | - |  | 21151.23 |  | 21151.23 |  | 5000 | 16151.23
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 а по ул. Пригородной в г.Шклове | - |  | - | - | - | - |  | 20295.64 |  | 20295.64 |  | 5000 | 15295.64
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. 70 год Великой Перамоги в г. Шклове | - | - | - | - | - | - |  | 21265 |  | 21265 |  | 5000 | 16265
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Янки Купалы в г. Шклове | - | - | - | - | - | - |  | 68690.93 |  | 68690.93 |  | 5000 | 63690.93
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Советской в г. Шклове | - |  | - | - | - | - |  | 32344 |  | 32344 |  | 5000 | 27344
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Молодежной в г.Шклове | - | - | - | - | - | - |  | 45000 |  | 45000 |  | 0 | 45000
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.Советской в г.Шклове | - | - | - | - | - | - |  | 22155 |  | 22155 |  | 0 | 22155
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | - |  | - | - | - | - |  | 255877.29 |  | 255877.29 |  | 30000 | 225877.29
| ИТОГО финансирование 2026 года | [5 empty] | 4719765.59 |  | 5149583.14 | 0 | 5149583.14 |  | 4104282 | 1045301.14
| в том числе остаток 2025 года | [12 empty] | 26639.14