## на сайт
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда 2025 год
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Источник финансирования | Сроки выполнения
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11
1 | ул.70 Год Великой Перемоги, 14 | Замена сетевого насоса на ГВС | шт. | 1 | районный бюджет | июнь | июнь
2 | ул.Кленовая, 19 | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 30 | районный бюджет | август | сентябрь
3 | ул.Кленовая, 20 | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 30 | районный бюджет | август | сентябрь
|  | Ремонт балконов | шт. | 1
4 | ул.Кленовая, 21 | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 30 | районный бюджет | июнь | июль
5 | ул.Кленовая, 22 | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 30 | районный бюджет | август | август
6 | ул.Ленинская, 19 | Остекление мест общего пользования | м.кв. | 6.7 | районный бюджет | апрель | май
|  | Ремонт (замена) ливневой канализации | м.п. | 15
7 | ул.Молодежная, 1 | Ремонт балконов | шт. | 8 | районный бюджет | июнь | август
|  | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 30
|  | Окраска входных групп | м.кв. | 98
|  | Ремонт ступеней и крылец | м.кв. | 20
8 | ул.Молодежная, 4 | Остекление мест общего пользования | м.кв. | 18.6 | районный бюджет | август | сентябрь
|  | Ремонт отмостки | м.кв. | 25
|  | Ремонт инженерных сетей отопления | м.п. | 50
|  | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 40
|  | Окраска цоколя | м.кв. | 50
9 | ул.М.Заречная, 92 | Ремонт ХВС | м.п. | 50 | районный бюджет | май | июнь
|  | Остекление мест общего пользования | м.кв. | 3.4
10 | ул.М.Заречная, 99 | Ремонт ХВС | м.п. | 70 | районный бюджет | июнь | июль
11 | ул.Парковая, 5 | Ремонт отмостки | м.кв. | 20 | районный бюджет | апрель | апрель
12 | ул.Парковая, 12 | Ремонт балконов | шт. | 2 | районный бюджет | апрель | май
13 | ул.Первомайская, 58 | Окраска фасадов | м.кв. | 600 | районный бюджет | май | июнь
|  | Ремонт входных групп | м.кв. | 55
14 | ул.Почтовая, 28 | Окраска фасадов | м.кв. | 470 | районный бюджет | июнь | август
|  | Ремонт входных групп | м.кв. | 26
|  | Смена задвижек | шт. | 4
|  | Ремонт групповых щитков | шт. | 20
|  | Ремонт (замена) ливневой канализации | м.п. | 30
15 | ул.Пролетарская, 3 | Окраска фасадов | м.кв. | 600 | районный бюджет | май | июль
|  | Смена задвижек | шт. | 8
|  | Ремонт групповых щитков | шт. | 15
|  | Ремонт ГВС | м.п. | 100
16 | ул.Советская, 3 | Окраска фасадов | м.кв. | 120 | районный бюджет | июль | август
|  | Остекление мест общего пользования | м.кв. | 15.2
|  | Ремонт отмостки | м.кв. | 70
|  | Ремонт входа в подвал | м.кв.
|  | Смена задвижек | шт. | 6
|  | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 30
17 | ул.Советская, 3А | Ремонт козырька | шт. | 2 | районный бюджет | июнь | июнь
|  | Замена сетевого насоса на ГВС | шт. | 1
18 | ул.Советская, 5 | Ремонт отмостки | м.кв. | 70 | районный бюджет | май | июль
|  | Смена задвижек | шт. | 8
19 | ул.Советская, 7 | Остекление мест общего пользования | м.кв. | 15.2 | районный бюджет | май | июнь
|  | Окраска цоколя | м.кв. | 40
20 | ул.Советская, 8 | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 60 | районный бюджет | июль | август
|  | Ремонт (замена) ливневой канализации | м.п. | 15
21 | ул.Советская, 9 | Ремонт отмостки | м.кв. | 60 | районный бюджет | август | сентябрь
|  | Замена сетевого насоса на ГВС | шт. | 1
22 | ул.Советская, 15 | Ремонт дымовой трубы | м.кв. | 8 | районный бюджет | сентябрь | сентябрь
23 | ул.Советская, 16 | Ремонт отмостки | м.кв. | 56 | районный бюджет | май | июль
|  | Окраска фасадов | м.кв. | 100
|  | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 15
|  | Ремонт групповых щитков | шт. | 12
|  | Окраска цоколя | м.кв. | 50
24 | ул.Шоссейная, 4 | Окраска фасадов | м.кв. | 1000 | районный бюджет | сентябрь | октябрь
25 | ул.Энтузиастов, 4 | Ремонт входных групп | м.кв. | 25 | районный бюджет | апрель | апрель
26 | ул.Энтузиастов, 6 | Окраска цоколя | м.кв. | 25 | районный бюджет | август | сентябрь
|  | Ремонт отмостки | м.кв. | 35
27 | ул.Энтузиастов, 7 | Ремонт входных групп | м.кв. | 25 | районный бюджет | июль | август
|  | Ремонт ступеней и крылец | м.кв. | 36
|  | Ремонт инженерных сетей отопления | м.п. | 50
28 | ул.Энтузиастов, 8 В | Ремонт кровли | м.кв. | 15 | районный бюджет | май | июнь
29 | ул.Энтузиастов, 10 | Ремонт отмостки | м.кв. | 15 | районный бюджет | сентябрь | сентябрь
30 | ул.Энтузиастов, 12 | Смена задвижек | шт. | 4 | районный бюджет | июнь | июль
|  | Замена сетевого насоса на ГВС | шт. | 1
31 | ул.Я.Коласа, 39 | Смена задвижек | шт. | 8 | районный бюджет | апрель | май
|  | Ремонт (замена) канализации | м.п. | 40
32 | ул.Я.Купалы, 31 | Смена задвижек | шт. | 8 | районный бюджет | май | июнь
|  | Ремонт отмостки | м.кв. | 85