## 27-31
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Главное управление | [6 empty] | Решение Шкловского
| ЖКХ Могилевского облисполкома | [6 empty] | районного исполнительного комитета
| ________________ | [6 empty] | «30»____01_____2026 г. № 2-25
«____» ____________2026 г.
Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда г.Шклова, Шкловского р-на на 2027 – 2031г.
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
План на 2027 год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Молодежной в г. Шклове | 1991 | 5 | панель | 4277 | - | 2027 | ремонт рулонной кровли; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; ремонт организованного водостоказамена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3а по ул.Пригородной в г. Шклове | 1974 | 2 | кирпич | 1010 | - | 2027 | ремонт шатровой кровли; ремонт вентшахт; устройство организованного водостока;оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по стоякам и под полом); устройство системы рециркуляции; замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Советской в г. Шклове | 1968 | 2 | кирпич | 210 | - | 2027 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока;оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по подвалу и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
Итого на 2027 год |  |  |  |  | 5497
План на 2028 год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Советской в г. Шклове | 1961 | 2 | кирпич | 301 | - | 2028 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 38 по ул. Советской в г. Шклове | 1954 | 2 | кирпич | 730 | - | 2028 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания;замена внутренних инженерных сетей канализации, отопление и холодного водоснабжения (по стоякам и подвалах); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Советской в г. Шклове | 1978 | 5 | панель | 4177 | 2000г. (устройство кровли, ремонт лоджий) | 2028 | устройство организованного водостока; ремонт стыков стеновых панелей; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
Итого на 2028 год |  |  |  |  | 5208
План на 2029 год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Вокзальной в г. Шклове | 1969 | 2 | кирпич | 575 | - | 2029 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по подвалу и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Вокзальной в г. Шклове | 1965 | 2 | кирпич | 605 | - | 2029 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена ограждения балконов и лоджий; замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул. Якуба Колоса в г. Шклове | 1983 | 5 | панель | 4165 | 2000г. (устройство кровли, ремонт лоджий) | 2029 | ремонт стыков стеновых панелей; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
| Итого на 2029 год |  |  |  | 5345
План на 2030 год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. 70 год Великой Перамоги в г.Шклове | 1960 | 2 | кирпич | 284 | - | 2030 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания;замена внутренних инженерных сетей канализации, холодного водоснабжения (по стоякам и подвалу); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. 70 год Великой Перамоги в г.Шклове | 1968 | 2 | кирпич | 361 | - | 2030 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, холодного водоснабжения (по стоякам и подвалу); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Льнозаводской в г. Шклове | 1964 | 2 | кирпич | 574 | - | 2030 | ремонт шатровой кровли; ремонт веншахт; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам о под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул.Первомайской (общежитие) в г. Шклове | 1985 | 5 | панель | 2427 | - | 2030 | ремонт рулонной кровли; устройство организованного водостока; ремонт стыков стеновых панелей; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 50 по ул. Гончарной в г. Шклове | 1996 | 5 | кирпич | 1959 | - | 2030 | ремонт рулонной кровли; устройство организованного водостока;оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
| Итого на 2030 год |  |  |  | 5605
План на 2031 год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Фабричной в г. Шклове | 1972 | 2 | кирпич | 292 | - | 2031 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена ограждения балконов и лоджий; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Молодежной в г. Шклове | 1993 | 5 | панель | 4142 | 2008 утепление ограждающих конструкций | 2031 | ремонт рулонной кровли; устройство организованного водостока; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Ленинской в г. Шклове | 1966 | 2 | кирпич | 364 | - | 2031 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей отопления (по стоякам, под полом); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Ленинской в г. Шклове | 1963 | 2 | кирпич | 294 | - | 2031 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам, под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Ленинской в г. Шклове | 1961 | 2 | кирпич | 376 | - | 2031 | ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; оштукатуривание с покраской фасада; покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам, под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.
| Итого на 2031 год |  |  |  | 5468